## Backlog
EPICS
S’authentifier
Naviguer
Gérer les comptes utilisateurs
Consulter le dashboard
Gérer son compte
Chatter
Gérer son calendrier
Gérer les tâches

Description	Valeur	Coût		Critères d’acceptation
US01 Se connecter / En tant qu’utilisateur / Je veux me connecter sur learnAtHome / Afin que je puisse accéder au dashboard	65 / (174+174+174)/8	8		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur déconnecté et je suis sur la page de connexion / LORSQUE je remplis les champs « email », « Mot de passe », et que je clique sur le bouton Connexion / ET le compte existe / ET le mail et le mot de passe sont corrects / ET le type de compte est valide (élève ou tuteur) / ALORS le système me connecte / ET le système me redirige vers le dashboard
US02 Changer mot de passe / En tant qu’utilisateur ayant oublié mon mot de passe / Je veux me connecter sur learnAtHome / Afin que je puisse accéder au dashboard	40 / (174+174+174)/13	13		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur déconnecté et je suis sur la page de connexion / ET j’ai oublié mon mot de passe / LORSQUE je clique sur le bouton « J’ai oublié mon de passe » / ET je remplis le champs « email », et que je clique sur le bouton Nouveau mot de passe / ET l’email est le bon / ALORS le système m’envoie un code d’activation / ETANT DONNÉ QUE je reçois le code par mail / LORSQUE je remplis le champ « Nous vous avons envoyé un code / Saisissez-le ci-dessous pour pouvoir changer votre mot de passse. », et que je clique sur le bouton Envoyer le code / ALORS le système me redirige vers la page Nouveau mot de passe / ETANT DONNÉ QUE je suis sur la page nouveau mot de passe / LORSQUE je remplis les champs « Nouveau mot de passe », « Répéter le nouveau mot de passe », et que je clique sur le bouton Enregistrer / ET les critères de sécurité sont remplis / ALORS le système me connecte / ET le système me redirige sur le dashboard / ET un message m’indique que mon mot de passe a bien été modifié
US03 S’inscrire / En tant que visiteur / Je veux m’inscrire sur learnAtHome / Afin que je puisse me connecter	25 / (174+174+174)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un visiteur déconnecté et je suis sur la page d’inscription / LORSQUE je remplis les champs « Nom », « Prénom », « Email », « Mot de passe », « Type de compte », et que je clique sur le bouton Connexion / ALORS le système m’envoie un code d’activation / ETANT DONNÉ QUE je reçois le code par mail / LORSQUE je remplis le champ « Nous vous avons envoyé un code / Saisissez-le ci-dessous pour vérifier EMAIL. », et que je clique sur le bouton Envoyer le code / ALORS le système me connecte avec un compte de type élève / ET le système me redirige sur le dashboard / ET un message m’indique que mon profil est en cours de validation, et qu’un mail confirmant l’activation de mon compte me sera envoyé
US04 Naviguer / En tant qu’utilisateur / Je veux naviguer entre les différentes pages du site / Afin que je puisse changer rapidement de pages	25 / (174+174+174)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur n’importe quelle page / LORSQUE je clique sur un lien du menu / ALORS le système me redirige vers la page correspondant au lien cliqué
US05 Rechercher un compte utilisateur / En tant qu’administrateur / Je veux rechercher un compte utilisateur / Afin que je puisse voir l’état du compte utilisateur	25 / (174+109+44)/13	13		ETANT DONNÉ QUE je suis un administrateur connecté et je suis sur la page Utilisateurs / LORSQUE je remplis le champs Rechercher par nom / ALORS le système met à jour la liste affichée de façon dynamique en fonction des résultats / ET le système met à jour la pagination façon dynamique en fonction de la liste
US06 Consulter les comptes / En tant qu’administrateur / Je veux consulter les comptes utilisateurs / Afin que je puisse voir l’état des comptes utilisateurs	19 / (174+174+44)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un administrateur connecté et je suis sur n’importe quelle page / LORSQUE je clique sur Utilisateurs / ALORS le système me redirige sur la page Utilisateurs / ET le système affiche les comptes utilisateurs sous forme de liste / ET le système pernet de trier les résultats (alphabétique, chronologique, par type de compte, par statuts) / ET le système propose une pagination, pour naviguer entre les comptes
US07 Modifier les types de comptes / En tant qu’administrateur / Je veux modifier un compte utilisateur / Afin que je puisse modifier l’état d’un compte utilisateur	30 / (174+174+44)/13	13		ETANT DONNÉ QUE je suis un administrateur connecté et je suis sur la page Utilisateurs / LORSQUE je choisis un nouveau type pour le compte à modifier, et que je clique sur le bouton Modifier / ALORS le système met à jour le nouveau type de compte dans la liste / ET un message m’indique que le type du compte a bien été modifié,et qu’un mail d’information est envoyé à l’utilisateur / ET un mail est envoyé à l’utilisateur, l’informant du changement de statut
US08 Supprimer un compte utilisateur / En tant qu’administrateur / Je veux supprimer un compte utilisateur / Afin que je puisse supprimer un compte utilisateur	5 / (44+13+8)/13	13		ETANT DONNÉ QUE je suis un administrateur connecté et je suis sur la page Utilisateurs / LORSQUE je clique sur le bouton Supprimer / ET je clique sur le bouton Confirmer la suppression définitive / ALORS le système supprime le compte choisit, il est retiré de la liste / ET un message m’indique que le compte utilisateur est supprimé, et qu’un mail d’information est envoyé à l’utilisateur / ET un mail est envoyé à l’utilisateur, l’informant de la suppression de son compte
US09 Être notifié des comptes à activer / En tant qu’administrateur / Je veux être notifié sur la page de gestion des comptes, qu’un compte utilisateur est à activer / Afin que je puisse activer un compte utilisateur	17 / (174+174+13)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un administrateur connecté et je suis sur la page Utilisateurs / LORSQUE un utilisateur demandant un profil tuteur vient de s’inscrire / ALORS le système ajoute le compte du nouvel utilisateur dans la liste / ET le compte est affiché en gras / ET un message m’indique qu’un nouveau compte est à activer
US10 Consulter son compte / En tant qu’utilisateur / Je veux consulter les données de mon compte / Afin que je puisse voir les données de mon compte	24 / (109+109+65)/8	8		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur n’importe quelle page / LORSQUE je clique sur Mon compte / ALORS le système me redirige sur la page Mon compte / ET mon compte utilisateur et les données associées sont affichées
US11 Modifier son compte / En tant qu’utilisateur / Je veux modifier les données de mon compte / Afin que je puisse changer les données de mon compte	35 / (65+65+65)/8	8		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Mon compte / LORSQUE je modifie les champs « Nom », « Prénom », « Email », « Mot de passe », « Type de compte », et que je clique sur Enregistrer / ALORS le système modifie mes données / ET un message m’indique que les modifications ont bien été enregistrées / ET un mail m’est envoyé, si ces changements le justifient (ex. mot de passe, type de compte)
US12 Supprimer son compte / En tant qu’utilisateur / Je veux supprimer mon compte et les données associées / Afin que je puisse supprimer définitivement mon compte	8 / (65+44+65)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Mon compte / LORSQUE je clique sur supprimer mon compte / ET je clique sur le bouton Confirmer la suppression définitive / ALORS le système me déconnecte / ET le système supprime mon compte et les données associées / ET le système me redirige vers la page de connexion / ET un message m’indique que mon compte et les données associées sont définitivement supprimées / ET un mail m’est envoyé, m’informant de la suppression de mon compte
US13 Se déconnecter / En tant qu’utilisateur / Je veux me déconnecter de mon compte learnAtHome / Afin que je puisse fermer ma session en cours	9 / (21+13+13)/5	5		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur n’importe quelle page / LORSQUE je clique sur Se déconnecter / ALORS le système me déconnecte / ET le système me redirige vers la page de connexion / ET un message m’indique que j’ai bien été déconnecté
US14 Consulter les types de comptes utilisateurs / En tant qu’administrateur / Je veux être notifié sur le dashboard, qu’un compte utilisateur est à activer / Afin que je puisse activer un compte utilisateur	17 / (174+174+13)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un administrateur connecté et je suis sur le dashboard / LORSQUE un utilisateur demandant un profil tuteur vient de s’inscrire / ALORS le système incrémente, et met en gras le nombre de nouveaux comptes utilisateurs en attente / ET le nombre de comptes élèves est incrémenté / ET le nombre des comptes tuteurs ne change pas / ET un message m’indique qu’un nouveau compte de type tuteur est à activer
US15 Consulter le calendrier simplifié / En tant qu’utilisateur / Je veux consulter le calendrier simplifié sur le dashboard / Afin que je puisse voir les événements dans un futur proche	3 / (65+44+5)/44	44		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur n’importe quelle page / LORSQUE je clique sur bureau (dashboard) / ALORS le système me redirige vers le dashboard / ET le calendrier simplifié est affiché, avec les événements à venir sur 10 jours
US16 Consulter les tâches simplifiées / En tant qu’utilisateur / Je veux consulter les tâches simplifiées sur le dashboard / Afin que je puisse voir les premières tâches simplifiées	3 / (65+44+5)/44	44		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur n’importe quelle page / LORSQUE je clique sur bureau (dashboard) / ALORS le système me redirige vers le dashboard / ET les tâches 4 premières tâches simplifiées sont affichées
US17 Consulter l’état du chat / En tant qu’utilisateur / Je veux être notifié des messages non lus sur le dashboard / Afin que je puisse répondre aux messages non lus	3 / (65+44+5)/44	44		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur le dashboard / LORSQUE un message non lu m’est destiné / ALORS le système incrémente et met en gras le nombre de messages non lus / ET un message m’indique l’expéditeur et le début du corp du message non lu
US18 Être notifié messages non lus dans chat / En tant qu’utilisateur / Je veux être notifié dans le chat des messages non lus / Afin que je puisse répondre aux messages non lus	8 / (65+109+174)/44	44		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Conversations / LORSQUE un message non lu m’est destiné / ALORS le système incrémente et met en gras le nombre de messages non lus / ET un message m’indique l’expéditeur, l’heure, et le début du corp du message non lu
US19 Consulter message chat avec contact / En tant qu’utilisateur / Je veux consulter un chat avec un contact / Afin que je puisse chatter avec ce contact	9 / (65+109+21)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Conversations / LORSQUE je clique sur l’icône avec le nom d’un contact / ALORS le système m’affiche le chat en cours avec ce contact / ET les messages non lus sont affichés en gras
US20 Écrire un message chat avec contact / En tant qu’utilisateur / Je veux écrire un message dans un chat avec un contact / Afin que je puisse communiquer avec ce contact	15 / (65+109+21)/13	13		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Conversations / LORSQUE je clique sur l’icône avec le nom d’un contact / ALORS le système m’affiche le chat en cours avec ce contact / ETANT DONNÉ QUE le champ Votre texte ici est affiché / LORSQUE je saisis mon message / ET je clique sur l’icône envoyer / ALORS le système envoit le message au contact / ET le message et l’horodatage sont ajoutés au chat
US21 Modifier message chat avec contact / En tant qu’utilisateur / Je veux modifier un de mes message dans un chat avec un contact / Afin que je puisse modifier un message envoyé	8 / (44+44+13)/13	13		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Conversations / LORSQUE je clique sur l’icône avec le nom d’un contact / ALORS le système m’affiche le chat en cours avec ce contact / ETANT DONNÉ QUE je navigue jusqu’au message à modifier / LORSQUE je clique sur le message à modifier / ET un bouton modifier ce message apparaît / ET je clique sur modifier ce message / ET je modifie le message / ET je clique sur l’icône terminer / ALORS le système envoit le message modifié au contact / ET le message est modifié dans le chat
US22 Supprimer message chat avec contact / En tant qu’utilisateur / Je veux supprimer un de mes message dans un chat avec un contact / Afin que je puisse supprimer un message envoyé	8 / (44+44+13)/13	13		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Conversations / LORSQUE je clique sur l’icône avec le nom d’un contact / ALORS le système m’affiche le chat en cours avec ce contact / ETANT DONNÉ QUE je navigue jusqu’au message à supprimer / LORSQUE je clique sur le message à supprimer / ET un bouton supprimer ce message apparaît / ET je clique sur supprimer ce message / ALORS le système supprime le message au contact / ET le message est retiré du chat
US23 Rechercher un élève / En tant que tuteur/administrateur / Je veux rechercher un élève / Afin que je puisse créer un chat avec l’élève	12 / (174+174+174)/44	44		ETANT DONNÉ QUE je suis un tuteur/administrateur connecté et je suis sur la page Conversations / LORSQUE je remplis le champ Rechercher par nom / ALORS le système met à jour la liste des noms d’élèves trouvés de façon dynamique en fonction des résultats
US24 Créer chat avec élève / En tant que tuteur/administrateur / Je veux créer un chat avec un élève / Afin que je puisse chatter avec un élève	12 / (174+174+174)/44	44		ETANT DONNÉ QUE je suis un tuteur/administrateur connecté et je suis sur la page Conversations / ET le nom de l’élève est saisit dans le champ Rechercher par nom / ET le nom de l’élève recherché est affiché / LORSQUE je clique sur le nom de l’élève / ALORS le système ajoute un onglet de chat avec l’icône et le nom de l’élève
US25 Supprimer chat avec élève / En tant que tuteur/administrateur / Je veux supprimer un chat avec un élève / Afin que je puisse supprimer un chat ouvert avec un élève	2 / (13+5+13)/13	13		ETANT DONNÉ QUE je suis un tuteur/administrateur connecté et je suis sur la page Conversations / LORSQUE je clique sur l’icône avec le nom de l’élève / ALORS le système m’affiche le chat en cours avec cet élève / ETANT DONNÉ QUE un bouton Supprimer le chat est visible / LORSQUE je clique sur Supprimer le chat / ET je clique sur le bouton Confirmer la suppression définitive / ALORS le système supprime le chat pour l’utilisateur en cours / ET un message confirme la suppression du chat / ET le système me redirige sur la page Conversations
US26 Rechercher un tuteur/administrateur / En tant qu’administrateur / Je veux rechercher un tuteur/administrateur / Afin que je puisse créer un chat avec le tuteur/administrateur	12 / (174+174+174)/44	44		ETANT DONNÉ QUE je suis un administrateur connecté et je suis sur la page Conversations / LORSQUE je remplis le champ Rechercher par nom / ALORS le système met à jour la liste des noms de tuteur/administrateur trouvés de façon dynamique en fonction des résultats
US27 Créer chat avec tuteur/administrateur / En tant qu’administrateur / Je veux créer un chat avec un tuteur/administrateur / Afin que je puisse chatter avec un tuteur/administrateur	12 / (174+174+174)/44	44		ETANT DONNÉ QUE je suis un administrateur connecté et je suis sur la page Conversations / ET le nom du tuteur/administrateur est saisit dans le champ Rechercher par nom / ET le nom du tuteur/administrateur recherché est affiché / LORSQUE je clique sur le nom du tuteur/administrateur / ALORS le système ajoute un onglet de chat avec l’icône et le nom du tuteur/administrateur
US28 Supprimer chat avec tuteur/administrateur / En tant qu’administrateur / Je veux supprimer un chat avec un tuteur/administrateur / Afin que je puisse supprimer un chat ouvert avec un tuteur/administrateur	2 / (13+5+13)/13	13		ETANT DONNÉ QUE je suis un tuteur/administrateur connecté et je suis sur la page Conversations / LORSQUE je clique sur l’icône avec le nom du tuteur/administrateur / ALORS le système m’affiche le chat en cours avec le tuteur/administrateur / ETANT DONNÉ QUE un bouton Supprimer le chat est visible / LORSQUE je clique sur Supprimer le chat / ET je clique sur le bouton Confirmer la suppression définitive / ALORS le système supprime le chat pour l’utilisateur en cours / ET un message confirme la suppression du chat / ET le système me redirige sur la page Conversations
US29 Créer un événement / En tant qu’utilisateur / Je veux créer un événement dans mon calendrier / Afin que je puisse le consulter ultérieurement	3 / (44+13+5)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Calendrier / LORSQUE je clique sur le bouton ajouter un événement / ALORS le système m’affiche le formulaire de siaisie de l’événement / ETANT DONNÉ QUE un bouton Ajouter l’événement est visible / LORSQUE je remplis les champs, « Toute la journée » (booléen), « De » (début), « À » (fin), « Répéter » (unique, quotidien, etc.), « Lieu », « Description », et que je clique sur Ajouter l’événement / ALORS le système affiche le calendrier avec l’événement ajouté / ET un message confirme l’ajout de l’événement
US30 Modifier un événement / En tant qu’utilisateur / Je veux modifier un événement dans mon calendrier / Afin que je puisse le mettre à jour	4 / (21+5+5)/8	8		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Calendrier / LORSQUE je clique sur une date du calendrier (contenant un événement) / ET que je clique sur un événement dans le calendrier / ET que je clique sur le bouton modifier un événement / ALORS le système m’affiche le formulaire de modification de l’événement / ETANT DONNÉ QUE un bouton Modifier l’événement est visible / LORSQUE je modifie les champs, « Toute la journée » (booléen), « De » (début), « À » (fin), « Répéter » (unique, quotidien, etc.), « Lieu », « Description », et que je clique sur Modifier l’événement / ALORS le système affiche le calendrier avec l’événement modifié / ET un message confirme la modification de l’événement
US31 Supprimer un événement / En tant qu’utilisateur / Je veux supprimer un événement dans mon calendrier / Afin qu’il ne soit plus visible	4 / (8+5+5)/5	5		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Calendrier / LORSQUE je clique sur une date du calendrier (contenant un événement) / ET que je clique sur un événement dans le calendrier / ET que je clique sur le bouton supprimer un événement / ALORS le système supprime l’événement du calendrier / ET affiche le calendrier mis à jour / ET un message confirme la suppression de l’événement
US32 Consulter le calendrier / En tant qu’utilisateur / Je veux consulter le calendrier / Afin que je puisse voir tous les événements	3 / (44+13+5)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Calendrier / LORSQUE je clique sur une date du calendrier (contenant un événement) / ET que je clique sur un événement / ALORS le système m’affiche les détails de l’événement
US33 Créer une tâche perso / En tant qu’utilisateur / Je veux créer une tâche dans ma liste de tâches / Afin que je puisse la voir dans ma liste de tâches	3 / (44+13+5)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Tâches / LORSQUE je clique sur le bouton créer une tâche / ALORS le système m’affiche le formulaire de siaisie de tâche / ETANT DONNÉ QUE un bouton Ajouter une tâche est visible / LORSQUE je remplis le champ, « Tâche », et que je clique sur Ajouter la tâche / ALORS le système affiche la liste des tâches avec la tâche ajoutée en dernier / ET un message confirme l’ajout de la tâche
US34 Modifier une tâche perso / En tant qu’utilisateur / Je veux modifier une tâche dans ma liste de tâches / Afin que je puisse la mettre à jour	4 / (21+5+5)/8	8		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Tâches / LORSQUE je clique sur une tâche de la liste de tâches / ET que je clique sur le bouton modifier la tâche / ALORS le système m’affiche le formulaire de modification de la tâche / ETANT DONNÉ QUE un bouton Modifier la tâche est visible / LORSQUE je modifie le champ « Tâche », et que je clique sur Modifier la tâche / ALORS le système affiche la liste de tâches avec la tâche modifiée / ET un message confirme la modification de la tâche
US35 Supprimer une tâche perso / En tant qu’utilisateur / Je veux supprimer une tâche dans ma liste de tâches / Afin qu’elle ne soit plus visible	4 / (8+5+5)/5	5		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Tâches / LORSQUE je clique sur une tâche dans la liste de tâches / ET que je clique sur le bouton supprimer la tâche / ALORS le système supprime la tâche de la liste des tâches / ET affiche la liste des tâches mise à jour / ET un message confirme la suppression de la tâche
US36 Consulter ses tâches / En tant qu’utilisateur / Je veux consulter une tâche dans ma liste de tâches / Afin que je puisse voir toutes les tâches	3 / (44+13+5)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un utilisateur connecté et je suis sur la page Tâches / LORSQUE je scroll avec la souris dans le contenuer « Tâches personnelles » / ALORS le système m’affiche les tâches les unes en dessous des autres, dans ma liste de tâches personnelles
US37 Créer une tâche à un élève / En tant que tuteur/administrateur / Je veux créer une tâche pour un élève à partir de ma liste de tâches élèves / Afin que l’élève et moi puissions la voir dans nos listes de tâches respectives	3 / (44+13+5)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un tuteur/administrateur connecté et je suis sur la page Tâches / LORSQUE je clique sur le bouton créer une tâche dans la liste de tâches élèves / ALORS le système m’affiche le formulaire de saisie de tâche élève / ETANT DONNÉ QUE un bouton Ajouter une tâche est visible / LORSQUE je remplis les champs, « Tâche », « Élève » (élèves issus des chats), et que je clique sur Ajouter la tâche / ALORS le système affiche la liste des tâches élèves avec la tâche ajoutée en dernier en précisant le nom et prénom de l’élève / ET un message confirme l’ajout de la tâche à l’élève
US38 Modifier une tâche d’un élève / En tant que tuteur/administrateur / Je veux modifier une tâche attribuée à un élève à partir de ma liste de tâches / Afin que je puisse la mettre à jour dans nos listes de tâches respectives	4 / (21+5+5)/8	8		ETANT DONNÉ QUE je suis un tuteur/administrateur connecté et je suis sur la page Tâches / LORSQUE je clique sur une tâche dans la liste de tâches élèves / ET que je clique sur le bouton modifier la tâche élève / ALORS le système m’affiche le formulaire de modification de la tâche élève / ETANT DONNÉ QUE un bouton Modifier la tâche est visible / LORSQUE je modifie les champs, « Tâche », et que je clique sur Modifier la tâche / ALORS le système modifie la tâche dans ma liste de tâches élèves et dans celle de l’élève / ET le système affiche ma liste de tâches élève avec la tâche modifiée en précisant le nom et prénom de l’élève / ET un message confirme la modification de la tâche à l’élève
US39 Supprimer une tâche d’un élève / En tant que tuteur/administrateur / Je veux supprimer une tâche attribuée à un élève à partir de ma liste de tâches / Afin qu’elle ne soit plus visible dans nos listes de tâches respectives	4 / (8+5+5)/5	5		ETANT DONNÉ QUE je suis un tuteur/administrateur connecté et je suis sur la page Tâches / LORSQUE je clique sur une tâche attribuée à un élève dans la liste de tâches élèves / ET que je clique sur le bouton supprimer la tâche / ALORS le système supprime la tâche de ma liste de tâches élèves, et dans celle de l’élève / ET affiche la liste des tâches élèves mise à jour / ET un message confirme la suppression de la tâche à lélève
US40 Consulter les tâches par élèves / En tant que tuteur/administrateur / Je veux consulter une tâche attribuée à un élève à partir de ma liste de tâches / Afin que je puisse voir toutes les tâches attribuées à mes élèves	3 / (44+13+5)/21	21		ETANT DONNÉ QUE je suis un tuteur/administrateur connecté et je suis sur la page Tâches / LORSQUE je scroll avec la souris dans le contenuer « Tâches élèves» / ALORS le système m’affiche les tâches élèves (par élèves), les unes en dessous des autres, dans ma liste de tâches élèves

## MoSCoW des US
Backlog par N°US :	03 01 02 04 06 07 09 10 11 14 24 20 23 26 27 19 18 15 16 17 29 31 32 33 35 36 37 38 39 40 05 13 12 08 21 22 30 34 25 28

	S’AUTHENTIFIER	NAVIGUER	GÉRER LES COMPTES UTILISATEURS	GÉRER SON COMPTE	CONSULTER LE DASHBOARD	CHATTER	GÉRER SON CALENDRIER	GÉRER LES TÂCHES
MUST	US03 S’inscrire (25) / US01 Se connecter (65) / US02 Changer mot de passe (oublié)(40)	US04 Naviguer (25)	US06 Consulter les comptes (19) / US07 Modifier les types de comptes (30) / US09 Être notifié des comptes à activer (17)	US10 Consulter son compte (24) / US11 Modifier son compte (35)	US14 Consulter les types de comptes utilisateurs (17) / US15 Consulter le calendrier simplifié (3) / US16 Consulter les tâches simplifiées (3) / US17 Consulter l’état du chat (3)	US18 Être notifié messages non lus dans chat (8) / US19 Consulter message chat avec contact (9) / US20 Écrire un message chat avec contact (15) / US23 Rechercher un élève (12) / US24 Créer chat avec élève (12) / US26 Rechercher un tuteur/administrateur (12) / US27 Créer chat avec tuteur/administrateur (12)	US29 Créer un évènement (3) / US31 Supprimer un évènement (4) / US32 Consulter le calendrier (3)	US33 Créer une tâche perso (3) / US35 Supprimer une tâche perso (4) / US36 Consulter ses tâches (3) / US37 Créer une tâche à un élève (3) / US38 Modifier une tâche d’un élève (4) / US39 Supprimer une tâche d’un élève (4) / US40 Consulter les tâches par élèves (3)
SHOULD			US08 Supprimer un compte utilisateur (5) / US05 Rechercher un compte utilisateur (25)	US12 Supprimer son compte (8) / US13 Se déconnecter (9)
COULD						US21 Modifier message chat avec contact (8) / US22 Supprimer message chat avec contact (8) / US25 Supprimer chat avec élève (2) / US28 Supprimer chat avec tuteur/administrateur (2)	US30 Modifier un évènement (4)	US34 Modifier une tâche perso (4)
WON’T